วาระที่ 5.4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2555  สรุปได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่กำกับติดตาม จำนวนทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด

ประกอบด้วยตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ได้แก่  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลผลิตตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล  ผลผลิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และผลผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  จำนวน 16 ตัวชี้วัด

2. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลสำเร็จเกิดจากการดำเนินงานของผลผลิต  จะเกิดผลงานในไตรมาสที่ 3-4

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิต 3 ผลผลิต :

ผลผลิตที่1  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล  จำนวน 10 ตัวชี้วัด : มีผลความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 32.4

ผลผลิตที่2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด : มีผลความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 32.3

ผลผลิตที่3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  จำนวน 3 ตัวชี้วัด : มีผลความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 60

3.  ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนเทียบกับเป้าหมายไตรมาสที่ 2  ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน  ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้แก่

ข้อที่ 10 จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

ข้อที่ 11 จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

ข้อที่ 12 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล

ข้อที่ 13 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม    รายละเอียดในตารางต่อไปนี้

ผลผลิตที่1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

ผลผลิตที่ 2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผลผลิตที่ 3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

| เป้าประสงค์ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 6 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 2 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 1. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | 100 แห่ง | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ร้อยละ 60 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ 100 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 4. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1,200 แห่ง | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |

| ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 6 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 2 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 5. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | 1,000 แห่ง | - แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 50 % |
| 6. จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม | 190 โครงการ | 95 โครงการ | 129 โครงการ | ผลงานเท่ากับร้อยละ 67.8 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 135.7 ของเป้าหมาย ไตรมาส2 |
| 7. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ | 500 แห่ง | 250 แห่ง | 265 แห่ง | ผลงานเท่ากับร้อยละ 53.0 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 106.0 ของเป้าหมาย ไตรมาส2 |
| 8. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | 4,000 แห่ง | 2,175 แห่ง | 2,051 แห่ง รพ = 13 คลินิก = 2,038 แห่ง | ผลงานเท่ากับร้อยละ 51.3 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 94.3 ของเป้าหมาย ไตรมาส2 |
| 9. จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ | 11 สาขา/ศาสตร์ | 1 สาขา/ศาสตร์ | 1 สาขา/ศาสตร์ | ผลงานเท่ากับร้อยละ 9.0 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 100.0 ของเป้าหมาย ไตรมาส2 |
| 10. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 3 กิจกรรม | 3 กิจกรรม | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 11. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด | 1,200 แห่ง | 690 แห่ง | 75 แห่ง (กทม.) | ผลงานเท่ากับร้อยละ 6.2 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 10.8 ของเป้าหมาย ไตรมาส2 |
| 12. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล | 70 แห่ง | 30 แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 35 % |
| 13. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม | 30 แห่ง | 10 แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 25 % |
| 14. จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 เรื่อง | - เรื่อง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % วศ 4 เรื่อง = 47% สช 1 เรื่อง = ส 1 เรื่อง = |

ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

| เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 6 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 2 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 15. ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | ร้อยละ 70 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 16. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | ร้อยละ 70 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 17. ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |

| ผลผลิตที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (32.33%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | 61,600 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 42 % |
| 19. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | 246,400 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 45 % |
| 20. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ 75 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 10 % |

| ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (60%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 6 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 2 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 21. จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | 878 เครือข่าย | - | 878 เครือข่าย | ผลงานเท่ากับร้อยละ 100 |
| 22. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 274,944 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 23. ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % ผลสำเร็จเกิดจากการดำเนินงานผลผลิตในข้อ 21 วางผลงานในไตรมาส 4 |