วาระที่ 5.2

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 7 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 7 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 2555  สรุปได้ดังนี้

- ผลการดำเนินงานภาพรวม

| เป้าหมาย/ผลผลิต | จำนวน ตัวชี้วัด | ผลงานตามเป้าหมาย | ความก้าวหน้าโครงการ |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน(17 โครงการ) | 7 | n/a | ประเมินผลไตรมาส3-4 |
| ผลผลิตภาพรวม (39 โครงการ) | 16 | 32.7% | 57.1% |
| ผลผลิตที่ 1 | 10 | 41.6% | 57.6% |
| ผลผลิตที่ 2 | 3 | n/a | 42.3% |
| ผลผลิตที่ 3 | 3 | 40.0% | 70% |

- ข้อสังเกต

จากการตรวจสอบโครงการในระบบ SMART พบโครงการที่มีความก้าวหน้าต่ำ (<35%) ดังนี้

ผลผลิตที่ 1

ข้อที่ 9  จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตาม		มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ

ข้อที่ 12 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี			มาตรฐานสากล**

ข้อที่ 13 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและ			บำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม**

** = เป็นโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายปี 2555

ผลผลิตที่1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับ

คุณภาพบริการสู่สากล

ผลผลิตที่ 2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

ผลผลิตที่ 3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

| เป้าประสงค์ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 7 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 1. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | 100 แห่ง | - | n/a | กอง วศ 58 แห่ง กอง ส 71 แห่ง กอง บ 2 แห่ง |
| 2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ร้อยละ 60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ 100 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 4. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1,200 แห่ง | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |

| ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 7 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 5. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | 1,000 แห่ง | - แห่ง | 71 แห่ง | ร้อยละ 7.1 ของเป้าหมายปี 55 ความก้าวหน้าโครงการ 50% |
| 6. จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม | 190 โครงการ | 145 โครงการ | 146 โครงการ | ร้อยละ 76.8 ของเป้าหมายปี 55 ร้อยละ 100.6 ของไตรมาส3 |
| 7. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ | 500 แห่ง | 400 แห่ง | 314 แห่ง | ร้อยละ 62.8 ของเป้าหมายปี 55 ร้อยละ 78.5 ของไตรมาส3 |
| 8. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | 4,000 แห่ง | 3,375 แห่ง | 2,051 แห่ง | ร้อยละ 51.3 ของเป้าหมายปี 55 ร้อยละ 60.7 ของไตรมาส3 |
| 9. จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ | 11 สาขา/ศาสตร์ | 4 สาขา/ศาสตร์ | 1 สาขา/ศาสตร์ | ร้อยละ 9.0 ของเป้าหมายปี 55 ร้อยละ 25.0 ของไตรมาส3 ความก้าวหน้าโครงการ 35 % |
| 10. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 3 กิจกรรม | 3 กิจกรรม | 3 กิจกรรม | ร้อยละ 100 |
| 11. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด | 1,200 แห่ง | 920 แห่ง | 1,305 แห่ง | ร้อยละ 108.8 ของเป้าหมาย ปี 55 |
| 12. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล | 70 แห่ง | 50 แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 35 % |
| 13. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม | 30 แห่ง | 20 แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 25 % |
| 14. จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 เรื่อง | - เรื่อง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % วศ 4 เรื่อง = 47% สช 1 เรื่อง = 40 ส 1 เรื่อง = 40 |

ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

| เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 7 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 15. ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | ร้อยละ 70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 16. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | ร้อยละ 70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 17. ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |

| ผลผลิตที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 7 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 18. จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | 61,600 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 42 % |
| 19. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | 246,400 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 45 % |
| 20. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ 75 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |

| ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 7 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 21. จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | 878 เครือข่าย | - | 878 เครือข่าย | ผลงานเท่ากับร้อยละ 100 |
| 22. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 274,944 คน | - | 21,890 คน | ร้อยละ 7.9 ของเป้าหมายปี 55 ความก้าวหน้าโครงการ 50 % |
| 23. ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 60 % |