วาระที่ 5.3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 8 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 8 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555  สรุปผลดังนี้

- ผลการดำเนินงานภาพรวม

| 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 | จำนวน ตัวชี้วัด | ผลงานเฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
| 1.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (17 โครงการ) | 7 | n/a |
| 1.2 ผลผลิตภาพรวม (39 โครงการ) | 16 | 37.9% |
| ผลผลิตที่ 1 | 10 | 55.4% |
| ผลผลิตที่ 2 | 3 | n/a |
| ผลผลิตที่ 3 | 3 | 38.4% |
| 2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข | จำนวน โครงการ | ผลงานเฉลี่ย |
| ข้อ 3 เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย ฯ | 5 | 47.4% |
| ข้อ 5 เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ฯ | 2 | 77.5% |
| ข้อ 7 สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ | 2 | 32.5% |
| ข้อ 11 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ ฯ | 11 | 27.27% |
| ข้อ 12. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ | 2 | 40.0% |
| ข้อ 16. การจัดให้มีสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพฯ | 1 | 40.0% |

- ข้อสังเกต

จากการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ SMART  พบโครงการที่มีความก้าวหน้าต่ำ (<40%) ได้แก่

ผลผลิตที่ 1    ข้อที่ 12 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล ความก้าวหน้า 35%

นโยบายรัฐมนตรี      ข้อ 7 และ 11  ความก้าวหน้า 32.5% และ 27.27% ตามลำดับ

3. ข้อเสนอแนะ

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ และ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วนตามแผนและเป้าหมายไตรมาส3  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้ กองแผนงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อรายงานกระทรวงสาธารณสุขให้ทันวันที่ 2 กรกฏาคม 2555

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 เทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตที่1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับ

คุณภาพบริการสู่สากล

ผลผลิตที่ 2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

ผลผลิตที่ 3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

| เป้าประสงค์ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 1. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | 100 แห่ง | - | n/a | กอง วศ 59 แห่ง กอง ส 100 แห่ง กอง บ 2 แห่ง |
| 2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ร้อยละ 60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ 100 | - | ร้อยละ 100 4,484 แห่ง | ร้อยละ 112.1 ของเป้าหมาย ปี 55 |
| 4. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1,200 แห่ง | - | 1,353 | ร้อยละ 112.7 ของเป้าหมาย ปี 55 |

| ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 5. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | 1,000 แห่ง | - แห่ง | 100 แห่ง | ร้อยละ 10.0 ของเป้าหมายปี 55 ความก้าวหน้าโครงการ 50% |
| 6. จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม | 190 โครงการ | 145 โครงการ | 162 โครงการ | -ร้อยละ 85.3 ของเป้าหมายปี 55 -ร้อยละ 111.7 ของเป้าหมายไตรมาส3 |
| 7. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ | 500 แห่ง | 400 แห่ง | 373 แห่ง | -ร้อยละ 74.6 ของเป้าหมาย ปี 55 -ร้อยละ 93.2 ของเป้าหมาย ไตรมาส3 |
| 8. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | 4,000 แห่ง | 3,375 แห่ง | 4,484 แห่ง | -ร้อยละ 112.1 ของเป้าหมาย ปี 55 -ร้อยละ 132.8 ของเป่าหมายไตรมาส3 |
| 9. จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ | 11 สาขา/ศาสตร์ | 4 สาขา/ศาสตร์ | 1 สาขา/ศาสตร์ | -ร้อยละ 9.0 ของเป้าหมายปี 55 -ร้อยละ 25.0 ของเป้าหมาย ไตรมาส3 ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 10. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 3 กิจกรรม | 3 กิจกรรม | 3 กิจกรรม | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายปี 55 |
| 11. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด | 1,200 แห่ง | 920 แห่ง | 1,353 แห่ง | -ร้อยละ 112.7 ของเป้าหมาย ปี 55 -ร้อยละ 136.2 ของเป้าหมาย ไตรมาส 3 -มีสถานประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น |
| 12. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล | 70 แห่ง | 50 แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 35 % ไม่ได้รับรายงาน |
| 13. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม | 30 แห่ง | 20 แห่ง | n/a | -ความก้าวหน้าโครงการ 50 % ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปจำนวน รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะตรวจประเมินมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เดือน ก.ค.55 |
| 14. จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ* | 6 เรื่อง | - เรื่อง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % วศ 5 เรื่อง = 47% สช 1 เรื่อง = 40 |

* องค์ความรู้ 6 เรื่อง ได้แก่

1. ศึกษาความเหมาะสมของวัสดุและตำแหน่งติดตั้งผนังเพื่อลดการสะท้อนความถี่เสียงจากเครื่องมือแพทย์ในงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)

2. โครงการศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพระบบสำรองกำลังไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาล (วศ.ขอนแก่น)

3. โครงการศึกษาผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันฟ้าผ่าเสาสามเหลี่ยมวิทยุคมนาคม โดยวิธีเจาะกราวน์ลึก 30 เมตร (วศ.ขอนแก่น)

4. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบด้านวิศวกรรการแพทย์  2 เรื่อง (วศ)

5. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยหลัก 3 ก.ของการสาธารณสุขมูลฐาน (สช)

ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

| เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 15. ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | ร้อยละ 70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 16. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | ร้อยละ 70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 17. ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |

| ผลผลิตที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 18. จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | 61,600 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 42 % |
| 19. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | 246,400 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 45 % |
| 20. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ 75 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |

| ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน |  |  |
|  |  | เป้าหมายไตรมาส 3 | ผลงาน | อธิบายผลงาน |
| 21. จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | 878 เครือข่าย | - | 878 เครือข่าย | ผลงานเท่ากับร้อยละ 100 |
| 22. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 274,944 คน | - | 41,800 คน | -ร้อยละ 15.2 ของเป้าหมาย ปี 55 -ความก้าวหน้าโครงการ 50 % |
| 23. ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 60 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 70 % |